Projektplan: KI-Assistent

Sprachgesteuerter persönlicher Assistent mit Kalender-, Mail-, Wetter- und News-Anbindung, Gedächtnis, Aufgabenverwaltung und proaktiven Erinnerungen — Web-App für Desktop & Mobil

Zeitbudget: 26 Wochen (bis Mitte März), 12h/Woche gemeinsam (312h gesamt)

# Projektziel

Entwicklung eines sprachgesteuerten KI-Assistenten, der als persönlicher Sekretär fungiert: Er gibt ein tägliches gesprochenes Briefing (Termine, E-Mails, Wetter, relevante Nachrichten), übernimmt die Terminplanung und Aufgabenverwaltung per natürlicher Sprache, erinnert proaktiv an anstehende Termine/Aufgaben und merkt sich dauerhaft Vorlieben, Fakten und Gewohnheiten des Nutzers. Umgesetzt als Web-App, damit sie sowohl auf Desktop als auch mobil läuft.

# Endgültiges Ziel

Am Ende des Projekts steht eine vollständig funktionsfähige Web-Applikation, die als persönlicher, sprachgesteuerter KI-Assistent nutzbar ist — auf Desktop und Mobil gleichermaßen. Der Assistent ruft eigenständig Kalender-, Mail-, Wetter- und Nachrichtendaten ab und fasst sie zu einem täglichen, gesprochenen Briefing zusammen. Termine und Aufgaben können per natürlicher Sprache angelegt und verwaltet werden. Der Assistent erinnert proaktiv an anstehende Termine und Fristen, ohne dass der Nutzer aktiv nachfragen muss, und merkt sich dauerhaft Vorlieben, Fakten und Gewohnheiten, die er in zukünftigen Antworten berücksichtigt. Das System ist stabil, dokumentiert und in einer Live-Demo vorführbar.

# Meilensteine & Unterziele

## 1. Kern-MVP (Text)

- LLM-API-Anbindung funktioniert zuverlässig

- Kalender-, Mail- und Wetterdaten werden korrekt abgerufen

- Daten werden zu einem verständlichen Text-Briefing zusammengefasst

## 2. Sprachfähigkeit

- Speech-to-Text funktioniert zuverlässig auf Desktop und Mobil

- Text-to-Speech klingt natürlich und ist gut verständlich

- Nahtloser Wechsel zwischen Text- und Sprachmodus möglich

## 3. Intelligente Terminplanung

- Relative Zeitangaben (z.B. "übermorgen", "nächste Woche") werden korrekt interpretiert

- Terminkonflikte werden erkannt und gemeldet

- Rückfragen bei unklaren Angaben funktionieren zuverlässig

## 4. Gedächtnis

- Datenbankschema für Fakten und Vorlieben steht

- Automatische Extraktion relevanter Informationen nach jeder Interaktion

- Retrieval relevanter Fakten vor jeder Antwort (RAG)

- Einfache Muster-/Gewohnheitserkennung über gespeicherte Daten

## 5. Erweiterte Funktionen

- Aufgaben können angelegt, bearbeitet und als erledigt markiert werden

- Aufgaben sind mit Kalenderterminen verknüpfbar

- News-API liefert relevante, aktuelle Meldungen

- LLM wählt und fasst die wichtigsten News fürs Briefing zusammen

## 6. Proaktivität

- Hintergrund-Scheduler prüft periodisch Termine und Aufgaben

- Push-Benachrichtigungen funktionieren zuverlässig auf Desktop und Mobil

- Sinnvolle Vorlaufzeiten für Erinnerungen sind konfigurierbar

## 7. Fertiges Produkt

- Alle Module sind stabil miteinander integriert

- Gesamtsystem ist auf Desktop und Mobil getestet

- Dokumentation ist vollständig

- Live-Demo funktioniert zuverlässig ohne Fehler

# Technischer Ansatz

Kein eigenes Sprachmodell wird trainiert — das ist für ein Schulprojekt nicht realistisch (Trainingsdaten, Rechenleistung, Know-how). Stattdessen wird ein bestehendes LLM (Claude/GPT) über API als "Gehirn" genutzt und mit folgenden Bausteinen zu einem System verbunden:

- LLM-API (Claude/GPT) als Orchestrator — entscheidet, welches Tool wann aufgerufen wird (Function Calling)

- Google Calendar API — Termine lesen und eintragen

- Gmail API — E-Mails lesen und zusammenfassen

- OpenWeatherMap API — Wetterdaten

- News-API — aktuelle Nachrichten für die Briefing-Zusammenfassung

- SQLite-Datenbank + Retrieval-Logik (RAG) — dauerhaftes Gedächtnis für Fakten, Vorlieben und Gewohnheiten

- Eigene Datenbanktabelle für Aufgaben-/To-Do-Verwaltung, verknüpft mit dem Kalender

- Hintergrund-Scheduler + Web Push API — proaktive Erinnerungen und Benachrichtigungen

- Web Speech API (Browser) — Sprachein- und ausgabe, läuft nativ auf Desktop und Mobil ohne separate Apps

# Die neuen Funktionen im Detail

## Gedächtnis-System

Nach jeder Interaktion extrahiert das LLM relevante, dauerhafte Informationen (z.B. "Nutzer bevorzugt Meetings vormittags") und schreibt sie in eine SQLite-Datenbank. Vor jeder neuen Antwort werden passende gespeicherte Fakten wieder abgerufen und dem LLM als Kontext mitgegeben — dieses Prinzip heißt Retrieval-Augmented Generation (RAG) und ist gut dokumentierte Standardtechnik. Für Gewohnheiten/Muster (z.B. "montags meist volle Kalender") läuft zusätzlich eine einfache periodische Auswertung über die gespeicherten Kalender- und Interaktionsdaten.

## Aufgaben-/To-Do-Verwaltung

Eigene Datenbanktabelle für Aufgaben mit Titel, Frist und Status. Aufgaben können per natürlicher Sprache angelegt, als erledigt markiert und mit Kalenderterminen verknüpft werden (z.B. Frist einer Aufgabe erscheint automatisch im Briefing).

## Nachrichten-/News-Zusammenfassung

Anbindung einer News-API, aus der das LLM die für den Nutzer relevantesten Meldungen auswählt und in wenigen Sätzen ins tägliche Briefing einbaut.

## Proaktive Erinnerungen

Ein Hintergrunddienst (Scheduler) prüft periodisch Termine und Aufgaben und löst bei Bedarf eine Push-Benachrichtigung über die Web Push API aus. Das ist der technisch anspruchsvollste neue Teil, da hierfür ein dauerhaft laufender Hintergrundprozess nötig ist, nicht nur Anfrage-Antwort-Logik wie beim Rest des Systems.

# Zeitplan & Aufgabenverteilung

| Zeitraum | Phase | Wer | Aufgaben | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Woche 1 | Setup & Architektur | Beide | API-Zugänge einrichten (Google Cloud, OpenWeatherMap, News-API, LLM-API), Gesamtarchitektur festlegen, Git-Repo aufsetzen | 12h |
| Wochen 2–3 | LLM-Grundgerüst | Beide | LLM-API anbinden, Tool-Use/Function-Calling-Konzept gemeinsam erarbeiten, Basis-Chat funktioniert | 24h |
| Wochen 4–5 | Kalender & Mail | Aufgeteilt | Person A: Google Calendar API (OAuth, Termine lesen/schreiben) Person B: Gmail API (OAuth, Mails lesen) | 24h |
| Woche 6 | Wetter & Briefing | Aufgeteilt | Person A: Wetter-API einbinden Person B: Briefing-Zusammenfassungslogik im Orchestrator | 12h |
| Wochen 7–8 | Terminplanung | Beide / Review | Natürlichsprachige Terminwünsche erkennen (Datum/Zeit extrahieren) und automatisch eintragen. Enges Code-Review wegen hoher Komplexität | 24h |
| Wochen 9–10 | Sprachein-/ausgabe | Aufgeteilt | Person A: Web Speech API im Frontend integrieren Person B: Backend-Logik & Fehlerbehandlung polieren | 24h |
| Wochen 11–12 | Meilenstein: Kernsystem | Beide | Gesamtes Kernsystem testen, Zwischenstand dokumentieren. Ab hier ist ein vollständig funktionierendes, präsentierbares Projekt vorhanden | 24h |
| Woche 13 | Gedächtnis: Architektur | Beide | Datenbankschema entwerfen (welche Fakten werden wie gespeichert), Retrieval-Konzept (RAG) festlegen | 12h |
| Wochen 14–15 | Gedächtnis: Umsetzung | Aufgeteilt | Person A: Fakten-Extraktion nach jeder Interaktion & Speicherung in Datenbank Person B: Retrieval-Integration in den Orchestrator & einfache Muster-/Gewohnheitserkennung | 24h |
| Wochen 16–19 | To-Do & News (parallel) | Aufgeteilt | Person A: Aufgaben-/To-Do-Verwaltung (anlegen, erledigen, Fristen, Verknüpfung mit Kalender) Person B: Nachrichten-/News-API einbinden, LLM fasst relevante Meldungen fürs Briefing zusammen | 48h |
| Wochen 20–22 | Proaktive Erinnerungen | Beide, dann aufgeteilt | Gemeinsam: Architektur für Hintergrund-Scheduler festlegen Person A: Scheduler/Cron-Logik (prüft periodisch Termine/Aufgaben) Person B: Push-Benachrichtigungen (Web Push API) im Frontend | 36h |
| Wochen 23–24 | Gesamtintegration | Beide | Alle Module (Gedächtnis, To-Do, News, Erinnerungen) zusammenführen, Gesamtsystem testen, Randfälle abfangen | 24h |
| Woche 25 | Dokumentation | Beide | Projektdokumentation fertigstellen | 12h |
| Woche 26 | Präsentation | Beide | Präsentation vorbereiten, Demo proben, Puffer für offene Punkte | 12h |

# Aufteilungsprinzip

Die zentralen, konzeptionell wichtigsten Teile (Architektur, LLM-Orchestrator, Terminplanungs-Logik, Gedächtnis-Architektur, Scheduler-Architektur) werden gemeinsam erarbeitet, damit beide Personen das Kernsystem verstehen — das ist bei der Präsentation entscheidend. Klar abgrenzbare, unabhängige Einzelteile (z.B. To-Do-Verwaltung und News-Zusammenfassung) werden parallel aufgeteilt, um Zeit zu sparen.

# Praktische Zusammenarbeit

- Git mit Feature-Branches (z.B. feature/kalender, feature/gedaechtnis) und kurze Pull-Request-Reviews

- Kurzer wöchentlicher Sync (15–20 Min), um Blocker früh zu erkennen — v.a. bei OAuth-Problemen und beim Scheduler

- Von Anfang an ein gemeinsames README mit Architekturentscheidungen führen — spart Aufwand bei der Abschlussdokumentation

# Sicherheitsnetz

Nach den Wochen 11–12 steht ein vollständig funktionierendes Kernsystem (Kalender, Mail, Wetter, Briefing, Terminplanung, Sprache) — ab diesem Punkt ist das Projekt in jedem Fall präsentierbar. Die Erweiterungen (Gedächtnis, To-Do, News, proaktive Erinnerungen) kommen danach schrittweise dazu. Sollte die Zeit gegen Ende knapp werden, lassen sich einzelne Erweiterungen (am ehesten proaktive Erinnerungen, da technisch am aufwendigsten) auch weglassen, ohne dass das Gesamtprojekt gefährdet ist.